## Planilha1
Status obras e projetos GELLARO 2021
Cliente |  | Briefing | Projeto | Proposta | Aprovado? | Fabricação | Entrega | Montagem | $$
Dani | Cabeceira | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 50%
Kakaroto GE | Area Gourmet e Cozinha | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Ricardo Gozzi | Cristaleira | 100% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Anderson e Rose | Guarda-roupa | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Thais e Juliano | Casa completa | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Candy | Guarda-roupa | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Lena Lenharo | Guarda-roupa | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Emerson | Garden | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50%
Julia Barela | Revisão rack | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100%
Lari Lopes | Penteadeira | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Rodolfo e Elisa | Aparador | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Caio | Aquario | 100% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Matheus | Projeto arquitetonico | 100% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Jessica Godoy | Projeto arquitetonico | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Marcia Lari | Casa completa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
karine carnieletto | Office | 100% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tiago | Dormitório Infantil | 100% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%