## Planilha1
Status obras e projetos GELLARO 2021
|  | EMERSON |  | GUILHERME |  | LEO | EMERSON |  | GUILHERME
Cliente | Descrição | Briefing | Projeto | Proposta | Aprovado? | Fabricação | Entrega | Montagem | $$
Dani | Cabeceira | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Kakaroto GE | Area Gourmet e Cozinha | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Ricardo Gozzi | Cristaleira | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Anderson e Rose | Guarda-roupa | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Candy | Guarda-roupa | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Lena Lenharo | Guarda-roupa | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0%
Emerson | Garden | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 50% | 50%
Julia Barela | Revisão rack | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lari Lopes | Penteadeira | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Rodolfo e Elisa | Aparador | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
Caio | Aquario | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Matheus | Projeto arquitetonico | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Jessica Godoy | Balcão | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
Marcia Lari | Casa completa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tiago | Dormitório Infantil | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
cancelados | cancelados | cancelados | cancelados | cancelados | cancelados | cancelados | cancelados | cancelados | cancelados
karine carnieletto | Office | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Thais e Juliano | Casa completa | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%